## خلاصه کارکرد)
| پروژه متره و برآورد | صورت وضعیت موقت/ قطعی شماره :
|  | ساختمان : سه طبقه مسکونی با زیر بنای 375مترمربع | فرید عزیزی
| دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرم آباد | از تاریخ: تا تاریخ:
برآورد کلی
رديف | شرح |  | مبلغ | واحد
1 | برآورد هزینه اجرای کار بر اساس فهرست بهای واحد پایه رشته ابنیه (رسته ساختمان) سال 1385 |  | 841397038.8878 | ریال
2 | برآورد هزینه اجرای کار بر اساس فهرست بهای واحد پایه رشته تاً سیسات مکانیکی (رسته ساختمان) سال 1385 ( معادل 10% ردیف 1 ) |  | 84139704 | ریال
3 | برآورد هزینه اجرای کار بر اساس فهرست بهای واحد پایه رشته تاً سیسات برقی (رسته ساختمان) سال 1385( معادل7%ردیف 1 ) |  | 58897793 | ریال
4 | هزینه تجهیز وبرچیدن کارگاه ( معادل 4% مجموع ردیف های 1 ، 2 ، 3 ) |  | 39377381.4355 | ریال
6 | تعدیل (ده دصد ردیف های 1 ، 2 ، 3 ، 4 ) |  | 102381191.7 | ریال
| جمع کل هزینه اجرای کار |  | 1126193109.0233
| کارفرما : | مهندس ناظر : | پیمانکار :

## جلد خلاصه فصول )
| پروژه متره و برآورد | صورت وضعیت موقت/ قطعی شماره : | کارگاه :
|  | ساختمان : سه طبقه مسکونی با زیر بنای 375مترمربع | کارفرما : | فرید عزیزی
| دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرم آباد | از تاریخ: تا تاریخ: | مشاور :
خلاصه فصول
| کارفرما : | مهندس ناظر : | پیمانکار :

## خلاصه فصول 1تا 15
| پروژه متره و برآورد | صورت وضعیت موقت/ قطعی شماره : |  |  |  | کارگاه :
|  | ساختمان : سه طبقه مسکونی با زیر بنای 375مترمربع |  |  |  | کارفرما : | فرید عزیزی
| دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرم آباد | از تاریخ: تا تاریخ: |  |  |  | مشاور :
خلاصه فصول
رديف | شرح رديف | مبلغ هرفصل | ضریب |  |  |  |  | مبلغ هرفصل
|  | بدون ضرایب | با لاسری | منطقه ای | پیشنهادی | طبقات |  | با اعمال ضرایب
1 | فصل اول - عملیات تخریب | 0 | 1.3 | 1.07 | 1.05 | 1.01 |  | 0
2 | فصل دوم - عملیات خاکی با دست | 3275974 | 1.3 | 1.07 | 1.05 | 1.01 |  | 4832571.064
3 | فصل سوم - عملیات خاکی باماشین | 726037 | 1.3 | 1.07 | 1.05 | 1.01 |  | 1071017.4738
4 | فصل چهارم - عملیات بنایی باسنگ | 4998288 | 1.3 | 1.07 | 1.05 | 1.01 |  | 7373252.0338
5 | فصل پنجم- (قالبندي چوبي) | 2450140 | 1.3 | 1.07 | 1.05 | 1.01 |  | 3614337.4968
6 | فصل ششم- (قالبندي فلزي) | 0 | 1.3 | 1.07 | 1.05 | 1.01 |  | 0
7 | فصل هفتم-كارهاي فولادي با ميلگرد | 46021696 | 1.3 | 1.07 | 1.05 | 1.01 |  | 67889157.9737
8 | فصل هشتم-بتن درجا | 22692074 | 1.3 | 1.07 | 1.05 | 1.01 |  | 33474337.7675
9 | فصل نهم-كارهاي فولادي سنگين | 170314591 | 1.3 | 1.07 | 1.05 | 1.01 |  | 251240505.6439
10 | فصل دهم-سقف سبك بتني | 26632875 | 1.3 | 1.07 | 1.05 | 1.01 |  | 39287632.0371
11 | فصل يازدهم (آجر كاري و شفته ريزي) | 52229748 | 1.3 | 1.07 | 1.05 | 1.01 |  | 77047000.0258
12 | فصل دوازدهم-بتن پيش ساخته وبلوك چيني | 0 | 1.3 | 1.07 | 1.05 | 1.01 |  | 0
13 | فصل سيزدهم-عايقكاري رطوبتي | 5447900 | 1.3 | 1.07 | 1.05 | 1.01 |  | 8036499.6485
14 | فصل چهاردهم (عايقكاري حرارتي) | 0 | 1.3 | 1.07 | 1.05 | 1.01 |  | 0
15 | فصل پانزدهم-(كارهاي آزبست سيمان) | 0 | 1.3 | 1.07 | 1.05 | 1.01 |  | 0
0
| کارفرما : | مهندس ناظر : |  |  |  | پیمانکار :

## خلاصه فصول 15 تا 28
| پروژه متره و برآورد | صورت وضعیت موقت/ قطعی شماره : |  |  |  | کارگاه :
|  | ساختمان : سه طبقه مسکونی با زیر بنای 375مترمربع |  |  |  | کارفرما : | فرید عزیزی
| دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرم آباد | از تاریخ: تا تاریخ: |  |  |  | مشاور :
خلاصه فصول
رديف | شرح رديف | مبلغ هرفصل | ضریب |  |  |  |  | مبلغ هرفصل
|  | بدون ضرایب | با لاسری | منطقه ای | پیشنهادی | طبقات |  | با اعمال ضرایب
16 | فصل شانزدهم-كارهاي فولادي سبك | 15380820 | 1.3 | 1.07 | 1.05 | 1.01 |  | 22689101.2175
17 | فصل هفدهم (كارهاي آلومينيومي) | 11841480 | 1.3 | 1.07 | 1.05 | 1.01 |  | 17468024.3501
18 | فصل هيجدهم-اندودكاري و بند كشي | 27211392 | 1.3 | 1.07 | 1.05 | 1.01 |  | 40141034.5715
19 | فصل نوزدهم-كارهاي چوبي | 12459440 | 1.3 | 1.07 | 1.05 | 1.01 |  | 18379611.4429
20 | فصل بيستم- كاشي وسراميك كاري | 34141150 | 1.3 | 1.07 | 1.05 | 1.01 |  | 50363505.1988
21 | فصل بيست ويكم-فرش موزائيك | 10997620 | 1.3 | 1.07 | 1.05 | 1.01 |  | 16223199.6299
22 | فصل بيست ودوم-كارهاي سنگي با سنگ پلاك | 76528689 | 1.3 | 1.07 | 1.05 | 1.01 |  | 112891716.4861
2 | فصل بيست وسوم-كارهاي پلاستيكي | 16984700 | 1.3 | 1.07 | 1.05 | 1.01 |  | 25055073.6209
24 | فصل بيست وچهار-برش ونصب شيشه | 9007408 | 1.3 | 1.07 | 1.05 | 1.01 |  | 13287327.4519
25 | فصل بيست وپنجم-رنگ آميزي | 12212519 | 1.3 | 1.07 | 1.05 | 1.01 |  | 18015364.5717
26 | فصل بيست و شش-زيراساس واساس | 0 | 1.3 | 1.07 | 1.05 | 1.01 |  | 0
27 | فصل بيست هفتم (آسفالت) | 0 | 1.3 | 1.07 | 1.05 | 1.01 |  | 0
28 | فصل بیست وهشتم - حمل ونقل | 8823998 | 1.3 | 1.07 | 1.05 | 1.01 |  | 13016769.1817
|  | جمع کل صورت وضعیت (ابنیه) |  |  |  | ریال | 841397038.8878
| کارفرما : | مهندس ناظر : |  |  |  | پیمانکار :

## جلد برگ مالی ) (2)
| پروژه متره و برآورد | صورت وضعیت موقت/ قطعی شماره : | کارگاه :
|  | ساختمان : سه طبقه مسکونی با زیر بنای 375مترمربع | کارفرما : | فرید عزیزی
| دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرم آباد | از تاریخ: تا تاریخ: | مشاور :
برآورد مبلغ فصل ها
| کارفرما : | مهندس ناظر : | پیمانکار :

## فصل (2و3)
| پروژه متره و برآورد | صورت وضعیت موقت/ قطعی شماره : |  |  |  | کارگاه :
|  | ساختمان : سه طبقه مسکونی با زیر بنای 375مترمربع |  |  |  | کارفرما : | فرید عزیزی
| دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرم آباد | از تاریخ: تا تاریخ: |  |  |  | مشاور :
محاسبات مالی
ردیف | شرح ردیف | شماره فهرست | واحد | بهای واحد | مقدار | بهای کل (ریال) | ملاحظات
فصل دوم - عملیات خاکی بادست
1 | خاک برداری ، پی کنی ، گودبرداری درزمینهای سخت | 020103 | متر مکعب | 17100 | 100.49 | 1718379
2 | بارگیری موادحاصله وحمل با هر نوع وسیله دستی تا 50 متر | 020401 | متر مکعب | 15500 | 100.49 | 1557595
|  | جمع فصل : 2 |  |  |  | 3275974
فصل سوم - عملیات خاکی با ماشین
1 | جاكبرداري از زمينهاي سخت با هر وسيله مكانيكي حمل مواد حاصله تا فاصله 20 متر | 030104 | متر مکعب | 2290 | 112.5 | 257625
2 | بارگیری موادحاصل ازعملیات خاکی وحمل آن با کامیون تا فاصله 100متر | 030701 | متر مکعب | 2390 | 129.754 | 310112
3 | بارگیری موادحاصل ازعملیات خاکی وحمل آن با کامیون تا فاصله500متر | 030702 | متر مکعب | 210 | 129.754 | 27248
4 | بارگیری موادحاصل ازعملیات خاکی وحمل آن با کامیون تا فاصله10 کیلو متر | 030703 | متر مکعب | 1010 | 129.754 | 131052
|  | جمع فصل : 3 |  |  |  | 726037
نماینده پیمانکار : |  | نماینده مشاور : |  |  | نماینده کارفرما :

## فصل(4و5)
| پروژه متره و برآورد | صورت وضعیت موقت/ قطعی شماره : |  |  |  | کارگاه :
|  | ساختمان : سه طبقه مسکونی با زیر بنای 375مترمربع |  |  |  | کارفرما : | فرید عزیزی
| دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرم آباد | از تاریخ: تا تاریخ: |  |  |  | مشاور :
محاسبات مالی
ردیف | شرح ردیف | شماره فهرست | واحد | بهای واحد | مقدار | بهای کل (ریال) | ملاحظات
فصل چهارم-عملیات بنایی باسنگ
1 | سنگ چینی درکف ساختمان (بلوکاژ)با سنگ لاشه | 040101 | متر مکعب | 58100 | 24.13 | 1401953
2 | بنایی باسنگ لا شه وملا ت ماسه سیمان 1:6 در پی | 040203 | متر مکعب | 163500 | 20.098 | 3286023
3 | تهیه و ریختن شن طبیعی در داخل کانالها، اطراف پ یها و لول هها، کف ساختمانها، معابر محوط هها یا هر محل دیگری که لازم باشد، ب هانضمام پخش و تسطیح | 040504 | متر مکعب | 64300 | 4.826 | 310312
|  | جمع فصل :4 |  |  |  | 4998288
فصل پنجم-قالب بندی چوبی
1 | تهیه وسایل وقالب بندی با استفاده از تخته ...در پی ها وشناز ها | 040101 | متر مکعب | 37000 | 66.22 | 2450140
|  | جمع فصل : 5 |  |  |  | 2450140
نماینده پیمانکار : |  | نماینده مشاور : |  |  | نماینده کارفرما :

## فصل(7)
| پروژه متره و برآورد | صورت وضعیت موقت/ قطعی شماره : |  |  |  | کارگاه :
|  | ساختمان : سه طبقه مسکونی با زیر بنای 375مترمربع |  |  |  | کارفرما : | فرید عزیزی
| دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرم آباد | از تاریخ: تا تاریخ: |  |  |  | مشاور :
محاسبات مالی
ردیف | شرح ردیف | شماره فهرست | واحد | بهای واحد | مقدار | بهای کل (ریال) | ملاحظات
فصل هفتم -کارهای فولادی با میلگرد
1 | تهيه وبريدن و خم كردن ميلگردآجدار به قطر تا ده ميليمتر براي بتن مسلح باسیم پیچی لازم(AII) | 070201 | کیلو گرم | 5220 | 704.9292 | 3679730
2 | تهيه وبريدن و خم كردن ميلگردآجدار به قطر12تا18 ميليمتر براي بتن مسلح باسیم پیچی لازم(AII) | 070202 | کیلو گرم | 4410 | 8987.476 | 39634769
3 | اضافه بهای مصرف میل گرد، وقتی به صورت خرپادر تیرچه های پیش ساخته سقف سبک بتنی مصرف. | 070301 | کیلو گرم | 155 | 1140.366 | 176757
4 | تهیه، ساخت و نصب، میل مهار دنده شده (بولت) ازهر نوع میل گرد، با پیچ و مهره مربوط و کارگذاریدر محلهای لازم، قبل از بتن ریزی. | 070603 | کیلو گرم | 7920 | 319.5 | 2530440
|  | جمع فصل : 7 |  |  |  | 46021696
نماینده پیمانکار : |  | نماینده مشاور : |  |  | نماینده کارفرما :

## فصل(8)
| پروژه متره و برآورد | صورت وضعیت موقت/ قطعی شماره : |  |  |  | کارگاه :
|  | ساختمان : سه طبقه مسکونی با زیر بنای 375مترمربع |  |  |  | کارفرما : | فرید عزیزی
| دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرم آباد | از تاریخ: تا تاریخ: |  |  |  | مشاور :
محاسبات مالی
ردیف | شرح ردیف | شماره فهرست | واحد | بهای واحد | مقدار | بهای کل (ریال) | ملاحظات
فصل هشتم -بتن درجا
1 | تهیه و اجرای بتن با شن و ماسه شسته طبیعی یاشکسته، با 150 کیلو گرم سیمان در متر مکعب بتن. | 080102 | متر مکعب | 203500 | 9.39 | 1910865
2 | تهیه و اجرای بتن با شن و ماسه شسته طبیعی یاشکسته، با 250 کیلو گرم سیمان در متر مکعب بتن. | 080104 | متر مکعب | 256500 | 10.049 | 2577569
3 | تهیه و اجرای بتن با شن و ماسه شسته طبیعی یاشکسته، با 300 کیلو گرم سیمان در متر مکعب بتن. | 080105 | متر مکعب | 278500 | 55.125 | 15352313
4 | تهیه و اجرای بتن سبک با پوکهمعدنی و 150 کیلو سیمان در متر مکعب بتن. | 080201 | متر مکعب | 243000 | 10.244 | 2489292
5 | اضافه بهابه ردیف های بتن ریزی، هرگاه ضخامت، بتن برابر 15 سانتیمتر یا کمتر باشد.هرگاه ضخامت، | 080304 | متر مکعب | 7480 | 19.439 | 145404
6 | اضافه بها برای کرم بندی به منظور هدایت آب (حجم کل بتن که برای آن کرم بندی انجام شده ملاک محاسبه است). | 080305 | متر مکعب | 1990 | 10.244 | 20386
7 | لیس های کردن و پرداخت سطوح بتنی در صورت لزوم. | 080308 | مترمربع | 4230 | 0 | 0
8 | اضافه بها به ردیف های بتن ریزی، در صورت مصرف بتن در بتن مسلح. | 080310 | متر مکعب | 3560 | 55.125 | 196245
|  | جمع فصل :8 |  |  |  | 22692074
نماینده پیمانکار : |  | نماینده مشاور : |  |  | نماینده کارفرما :

## فصل(9)
| پروژه متره و برآورد | صورت وضعیت موقت/ قطعی شماره : |  |  |  | کارگاه :
|  | ساختمان : سه طبقه مسکونی با زیر بنای 375مترمربع |  |  |  | کارفرما : | فرید عزیزی
| دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرم آباد | از تاریخ: تا تاریخ: |  |  |  | مشاور :
محاسبات مالی
ردیف | شرح ردیف | شماره فهرست | واحد | بهای واحد | مقدار | بهای کل (ریال) | ملاحظات
فصل نهم -کارهای فولادی سنگین
1 | تهیه و نصب ستون متشکل از یک یا چند تیرآهن یاناودانی یا نبشی، که وصله های اتصال و یا ورقهای تقویتی در آن به کار رفته باشد، ب هطور کامل. | 090104 | کیلو گرم | 6100 | 9291.45 | 56677845
2 | تهیه، ساخت و نصب تیر پله از تیرآهن یا ناودانی، با تمام عملیات برشکاری، جوشکاری و اتصالهای مربوط همراه با وصله های لازم برای اتصال | 090206 | کیلو گرم | 6610 | 1706.4 | 11279304
3 | تهیه و نصب تیرحمال متشکل از یک تیرآهن یا ناودانی بدون وصله یا ورقهای تقویتی، همراه با جوشکاریهای لازم در محل اتصال با عضو دیگر. | 090211 | کیلو گرم | 6100 | 1533.18 | 9352398
4 | تهیه، ساخت و نصب تیر حمال، متشکل از دو یا چند تیرآهن یا ناودانی، در صورتی که ورقهای اتصال ووصل ههای تقویتی در آن ب هکار رفته باشد، با | 090212 | کیلو گرم | 6160 | 10074.6 | 62059536
5 | تهیه و نصب باد بند که هر عضو آن از یک یا چند پروفیل (نبشی، تیرآهن، ناودانی و مانند آن) تشکیل شده باشد با تمام قطعات اتصال، برشکاری، | 090402 | کیلو گرم | 6510 | 2497.2 | 16256772
6 | اضافه بها به ردی فهای تیر و تیرحمال درصورت تغییر ارتفاع جان تیرآهن به روش لانه زنبوری بدون استفاده از ورق برای افزایش ارتفاع جان، با ورقهای | 090601 | کیلو گرم | 1010 | 6045.36 | 6105814
7 | تهیه و ساخت قطعات آهنی اتصالی و نصب در داخل کارهای بتنی یا بنایی قبل از اجرای کارهای یاد شده، از نبشی، سپری، ورق، تسمه، میل گرد و مانند آن، با | 090701 | کیلو گرم | 7280 | 1091.58 | 7946702
8 | تهیه و اجرای نبشی لبه پله، آبچکان و سایر مواردهمراه با بریدن، جوشکاری و ساییدن. | 090703 | کیلو گرم | 5860 | 108.57 | 636220
|  | جمع فصل :9 |  |  |  | 170314591
نماینده پیمانکار : |  | نماینده مشاور : |  |  | نماینده کارفرما :

## فصل(10و11)
| پروژه متره و برآورد | صورت وضعیت موقت/ قطعی شماره : |  |  |  | کارگاه :
|  | ساختمان : سه طبقه مسکونی با زیر بنای 375مترمربع |  |  |  | کارفرما : | فرید عزیزی
| دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرم آباد | از تاریخ: تا تاریخ: |  |  |  | مشاور :
محاسبات مالی
ردیف | شرح ردیف | شماره فهرست | واحد | بهای واحد | مقدار | بهای کل (ریال) | ملاحظات
فصل دهم -سقف سبک بتنی
1 | اجرای سقف بتنی به ضخامت 30 سانتیمتر با تیرچه وبلوک توخالی سفالی، شامل تهیه تمام مصالح بهاستثنای می لگرد، و همچنین تهیه تجهیزات مورد لزوم به طور کامل. | 100203 | مترمربع | 89900 | 296.25 | 26632875
|  | جمع فصل 10 |  |  |  | 26632875
فصل یازدهم -آجرکاری وشفته ریزی
1 | آجرکاری باآجر فشاری به ضخامت یک و نیم آجر و بیشتر و ملات ماسه سیمان 1:6 | 110201 | مترمکعب | 283000 | 10.7 | 3028100
2 | دیوار یک آجره با آجر فشاری و ملات ماسه سیمان .1:6 | 110205 | مترمربع | 62100 | 148.62 | 9229302
3 | دیوار نیم آجره با آجر فشاری و ملات ماسه سیمان .1:6 | 110208 | مترمربع | 31600 | 32.42 | 1024472
4 | آجر کاری با بلوک سفالی (آجر تیغه ای) به ضخامت . 12 تا 22 سانتیمتر و ملات ماسه سیمان | 110402 | مترمکعب | 358500 | 91.56 | 32824260
5 | شفته ریزی با خاک محل و 150 کیلوگرم آهک شکفته در مترمکعب شفته | 110901 | مترمکعب | 66300 | 17.254 | 1143940
6 | نماچینی با آجر پلاک (دوغابی) با سطح مقطع تا سانتیمتر مربع باملات ماسه سیمان 1:5 ، شامل دوغا بریزی درپشت آجر. | 111001 | مترمربع | 68600 | 72.59 | 4979674
|  | جمع فصل 11 |  |  |  | 52229748
نماینده پیمانکار : |  | نماینده مشاور : |  |  | نماینده کارفرما :

## فصل(13)
| پروژه متره و برآورد | صورت وضعیت موقت/ قطعی شماره : |  |  |  | کارگاه :
|  | ساختمان : سه طبقه مسکونی با زیر بنای 375مترمربع |  |  |  | کارفرما : | فرید عزیزی
| دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرم آباد | از تاریخ: تا تاریخ: |  |  |  | مشاور :
محاسبات مالی
ردیف | شرح ردیف | شماره فهرست | واحد | بهای واحد | مقدار | بهای کل (ریال) | ملاحظات
فصل سیزدهم-عایقکاری رطوبتی
1 | عایق کاری رطوبتی، با دو قشر اندود قیر و یک لایه گونی برای سطوح حمامها، توالتها و روی پی ها. | 130201 | مترمربع | 13100 | 45.85 | 600635
2 | عایق کاری رطوبتی، با سه قشر اندود قیر و دو لایه گونی برای برای سایر سطوح. | 130204 | مترمربع | 19900 | 56.4 | 1122360
3 | عایق کاری رطوبتی، با عایق پیش ساخته درجه یک متشکل از قیر و الیاف پلی استر و تیشو به ضخامت 4میلیمتر، به انضمام قشرآستر برای سطوح حمامها،توالت ها | 130303 | مترمربع | 17400 | 69.98 | 1217652
4 | عایق کاری رطوبتی، با عایق پیش ساخته درجه یک متشکل از قیر و الیاف پلی استر و تیشو به ضخامت 4 میلیمتر، به انضمام قشرآستر برای سایر سطوح | 130304 | مترمربع | 16100 | 155.73 | 2507253
|  | جمع فصل :13 |  |  | 327.96 | 5447900
نماینده پیمانکار : |  | نماینده مشاور : |  |  | نماینده کارفرما :

## فصل(17و16)
| پروژه متره و برآورد | صورت وضعیت موقت/ قطعی شماره : |  |  |  | کارگاه :
|  | ساختمان : سه طبقه مسکونی با زیر بنای 375مترمربع |  |  |  | کارفرما : | فرید عزیزی
| دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرم آباد | از تاریخ: تا تاریخ: |  |  |  | مشاور :
محاسبات مالی
ردیف | شرح ردیف | شماره فهرست | واحد | بهای واحد | مقدار | بهای کل (ریال) | ملاحظات
فصل شانزدهم-کارهای فولادی سبک
1 | تهیه، ساخت و نصب چهارچوب، در و پنجره آهنی ازپروفیلهای تو خالی، با جاسازی و دستمزد نصب یراق آلات همراه با جوشکاری وساییدن لازم. | 160104 | گیلو گرم | 7140 | 1365 | 9746100
2 | تهیه مصالح و زیرسازی سقفهای کاذب با نبشی،سپری، میل گرد و مانند آن. | 160204 | گیلو گرم | 6050 | 504 | 3049200
3 | تهیه و نصب کف خواب سر ناودان، کاسه ناودان، کلاهک دودکش و مانند آن با ورق سفید گالوانیزه، لحیم کاری، پرچ و سایر کارهای لازم روی آن. | 160305 | گیلو گرم | 12600 | 70 | 882000
4 | تهیه و نصب صفحات رابیتس برای سقف کاذب یا کارهای مشابه آن. | 160406 | گیلو گرم | 6760 | 252 | 1703520
|  | جمع فصل :16 |  |  |  | 15380820
فصل هفدهم-کارهای آلومینیومی
1 | تهیه ، ساخت ونصب در وپنجره آلومینیومی که درآن از میل گردآهنی استفاده شده باشد | 170101 | گیلو گرم | 25900 | 457.2 | 11841480
|  | جمع فصل :17 |  |  |  | 11841480
نماینده پیمانکار : |  | نماینده مشاور : |  |  | نماینده کارفرما :

## فصل(18)
| پروژه متره و برآورد | صورت وضعیت موقت/ قطعی شماره : |  |  |  | کارگاه :
|  | ساختمان : سه طبقه مسکونی با زیر بنای 375مترمربع |  |  |  | کارفرما : | فرید عزیزی
| دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرم آباد | از تاریخ: تا تاریخ: |  |  |  | مشاور :
محاسبات مالی
ردیف | شرح ردیف | شماره فهرست | واحد | بهای واحد | مقدار | بهای کل (ریال) | ملاحظات
فصل هیجدهم-اندود کاری وبندکشی
1 | شمشه گیری سطوح قایم و سقفها، با ملات گچ وخاک. | 180201 | مترمربع | 21800 | 554.2 | 12081560
2 | اندود گچ و خاک به ضخامت تا 2.5سانتیمتر،روی سطوح قایم | 180202 | مترمربع | 8700 | 251.22 | 2185614
3 | / اندود گچ و خاک به ضخامت تا 2.5سانتیمتر،برای زیر سقفها | 180203 | مترمربع | 11100 | 302.98 | 3363078
4 | سفید کاری روی سطوح قایم و پرداخت آن با گچ کشته. | 180204 | مترمربع | 6580 | 251.22 | 1653028
5 | سفید کاری زیر سقفها و پرداخت آن با گچ کشته. | 180205 | مترمربع | 8590 | 302.98 | 2602598
6 | اندود سیمانی به ضخامت حدود 3 سانتیمتر، روی . سطوح قایم، با ملات ماسه سیمان 1: | 180305 | مترمربع | 15500 | 67.8 | 1050900
7 | اندود سیمانی به ضخامت حدود 3 سانتیمتر، روی . سطوح افقی، با ملات ماسه سیمان 1: | 180309 | مترمربع | 13300 | 260.06 | 3458798
8 | بند کشی نمای سنگی با سنگ پلاک و ملات ماسه سیمان 1:4 ، در صورتی که ضخامت بند 6 میلیمتر وبیشتر باشد. | 180808 | مترمربع | 5240 | 155.69 | 815816
|  | جمع فصل :18 |  |  |  | 27211392
نماینده پیمانکار : |  | نماینده مشاور : |  |  | نماینده کارفرما :

## فصل(19)
| پروژه متره و برآورد | صورت وضعیت موقت/ قطعی شماره : |  |  |  | کارگاه :
|  | ساختمان : سه طبقه مسکونی با زیر بنای 375مترمربع |  |  |  | کارفرما : | فرید عزیزی
| دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرم آباد | از تاریخ: تا تاریخ: |  |  |  | مشاور :
محاسبات مالی
ردیف | شرح ردیف | شماره فهرست | واحد | بهای واحد | مقدار | بهای کل (ریال) | ملاحظات
فصل نوزدهم-کارهای چوبی
1 | تهیه و ساخت کلاف در چوبی به ابعاد 6*3.8 سانتیمتریا مقطع معادل آن، با چوب نراد خارجی ، همراه با دو قید چوبی به ابعاد 6*3.8 یا معدل آن به طول 20 سانتیمتر برای نصب قفل. | 190202 | مترمربع | 26200 | 29.4 | 770280
2 | تهیه، ساخت و جا گذاری شبکه به ابعاد داخل 7*7 سانتیمترداخل کلاف چوبی در، از چوب نراد خارجی به ضخامت 6 میلیمتر. | 190304 | مترمربع | 24700 | 29.4 | 726180
3 | تهیه و نصب پوشش دو روی در، با تخته سه لایی داخلی به ضخامت 4 میلیمتر، با پرس کردن. | 190401 | مترمربع | 102500 | 29.4 | 3013500
4 | نصب در چوبی و یراق کوبی آن (بدون بهایی را قآلات). | 190501 | لنگه | 17400 | 14 | 243600
5 | تهیه و ساخت در کمد و گنجه از ام. دی. اف (MDF) PVC رنگی به ضخامت 16 میلیمتر و نصب نوار محیط آن | 190706 | مترمربع | 121500 | 30.16 | 3664440
6 | تهیه مصالح و طبقه بندی و تقسیمات داخلی کمدها و گنج هها با ام. دی. اف (MDF) رنگی به ضخامت 16 میلیمتر با تکی هگا ههای لازم برحسب سطوح طبقات و تقسیمات داخلی و نیز نصب نوار پی. وی. سی. | 190802 | مترمربع | 134000 | 30.16 | 4041440
|  | جمع فصل :19 |  |  |  | 12459440
نماینده پیمانکار : |  | نماینده مشاور : |  |  | نماینده کارفرما :

## فصل( 21و20)
| پروژه متره و برآورد | صورت وضعیت موقت/ قطعی شماره : |  |  |  | کارگاه :
|  | ساختمان : سه طبقه مسکونی با زیر بنای 375مترمربع |  |  |  | کارفرما : | فرید عزیزی
| دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرم آباد | از تاریخ: تا تاریخ: |  |  |  | مشاور :
محاسبات مالی
ردیف | شرح ردیف | شماره فهرست | واحد | بهای واحد | مقدار | بهای کل (ریال) | ملاحظات
فصل بیستم -کاشی و سرا میک کاری
1 | کاشی کاری با کاشی لعابی با سطح بیش از 5 تا 6 دسیمتر مربع. | 200106 | مترمربع | 82000 | 232.65 | 19077300
2 | نصب سرامیک لعابدار با سطح 2.5تا 4 دسیمتر مربع | 200302 | مترمربع | 68500 | 52.25 | 3579125
3 | نصب سرامیک لعابدار با سطح بیش از 16 تا 22 دسیمتر مربع | 200309 | مترمربع | 72500 | 158.41 | 11484725
|  | جمع فصل :20 |  |  |  | 34141150
فصل بیست و یکم -فرش کف با موزاییک
1 | فرش کف با موزاییک ماشینی طرح گرانیت. | 210503 | مترمربع | 57700 | 190.6 | 10997620
|  | جمع فصل :21 |  |  |  | 10997620
نماینده پیمانکار : |  | نماینده مشاور : |  |  | نماینده کارفرما :

## فصل(22)
| پروژه متره و برآورد | صورت وضعیت موقت/ قطعی شماره : |  |  |  | کارگاه :
|  | ساختمان : سه طبقه مسکونی با زیر بنای 375مترمربع |  |  |  | کارفرما : | فرید عزیزی
| دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرم آباد | از تاریخ: تا تاریخ: |  |  |  | مشاور :
محاسبات مالی
ردیف | شرح ردیف | شماره فهرست | واحد | بهای واحد | مقدار | بهای کل (ریال) | ملاحظات
فصل بیست ودوم-کارهای سنگی با سنگ پلاک
1 | تهیه و نصب سنگ پلاک چینی الیگودرز در سطوح افقی به ضخامت1.5 تا 2 سانتیمتر | 220404 | مترمربع | 119500 | 72.87 | 8707965
2 | تهیه و نصب سنگ پلاک چینی ازنا در سطوح افقی به ضخامت1.5 تا 2 سانتیمتر | 220405 | مترمربع | 182500 | 155.69 | 28413425
3 | تهیه و نصب سنگ گرانیت گل پنبه ای در سطوح افقی به ضخامت1.5 تا 2 سانتیمتر | 220504 | مترمربع | 185500 | 200.11 | 37120405
4 | اضافه بها نسبت به ردیفهای تهیه و نصب سنگ پلاک در سطوح افقی، در صورتی که سنگهای پلاک در سطوح قایم نصب شوند. | 220601 | مترمربع | 4390 | 301.97 | 1325648
5 | تهیه و نصب قرنیز به ارتفاع 10 سانتیمتر و به ضخامت 1 سانتیمتر از انواع سنگ چینی. | 220703 | مترطول | 6960 | 138.11 | 961246
|  | جمع فصل :22 |  |  |  | 76528689
نماینده پیمانکار : |  | نماینده مشاور : |  |  | نماینده کارفرما :

## فصل(23و24)
| پروژه متره و برآورد | صورت وضعیت موقت/ قطعی شماره : |  |  |  | کارگاه :
|  | ساختمان : سه طبقه مسکونی با زیر بنای 375مترمربع |  |  |  | کارفرما : | فرید عزیزی
| دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرم آباد | از تاریخ: تا تاریخ: |  |  |  | مشاور :
محاسبات مالی
ردیف | شرح ردیف | شماره فهرست | واحد | بهای واحد | مقدار | بهای کل (ریال) | ملاحظات
فصل بیست وسوم- کارهای پلاستیکی
1 | تهیه، ساخت و نصب پنجره با پروفیل تا ،U.P.V.C مساحت 75 /. متر مربع. | 231101 | مترمربع | 515000 | 32.98 | 16984700
|  | جمع فصل :23 |  |  |  | 16984700
فصل بیست وچهارم-برش و نصب شیشه
1 | تهیه و نصب شیشه 4 میلیمتری رفلکتیو (بازتابنده) رنگی. | 240401 | مترمربع | 85400 | 82.72 | 7064288
2 | اضافه بها نسبت به ردیف های تهیه و نصب شیشه اگر شیشه به صورت دوجداره تهیه و مصرف شود، بر حسب محیط شیشه. | 240706 | مترطول | 10700 | 181.6 | 1943120
|  | جمع فصل :24 |  |  |  | 9007408
نماینده پیمانکار : |  | نماینده مشاور : |  |  | نماینده کارفرما :

## فصل(25)
| پروژه متره و برآورد | صورت وضعیت موقت/ قطعی شماره : |  |  |  | کارگاه :
|  | ساختمان : سه طبقه مسکونی با زیر بنای 375مترمربع |  |  |  | کارفرما : | فرید عزیزی
| دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرم آباد | از تاریخ: تا تاریخ: |  |  |  | مشاور :
محاسبات مالی
ردیف | شرح ردیف | شماره فهرست | واحد | بهای واحد | مقدار | بهای کل (ریال) | ملاحظات
فصل بیست وپنجم-رنگ آمیزی
1 | تهیه مصالح و اجرای یک دست رنگ ضد زنگ روی اسکلت فلزی. | 250301 | گیلو گرم | 195 | 9291.45 | 1811833
2 | تهیه مصالح و اجرای یک دست رنگ ضد زنگ روی کارهای فلزی به استثنای اسکلتهای فلزی. | 250302 | مترمربع | 6030 | 30 | 180900
3 | تهیه مصالح و اجرای رنگ روغنی کامل روی کارهای فلزی | 250304 | مترمربع | 21300 | 60.3 | 1284390
4 | تهیه مصالح و اجرای رنگ روغنی کامل روی در و سایر کارهای چوبی. | 250401 | مترمربع | 20300 | 58.8 | 1193640
5 | تهیه مصالح و اجرای رنگ روغنی کامل روی اندود گچی دیوارها و سقفها. | 250501 | مترمربع | 15500 | 251.22 | 3893910
6 | تهیه مصالح و اجرای رنگ پلاستیک کامل روی اندود گچی دیوارها و سقفها. | 250502 | مترمربع | 12700 | 302.98 | 3847846
|  | جمع فصل :25 |  |  |  | 12212519
نماینده پیمانکار : |  | نماینده مشاور : |  |  | نماینده کارفرما :

## فصل(28)
| پروژه متره و برآورد | صورت وضعیت موقت/ قطعی شماره : |  |  |  | کارگاه :
|  | ساختمان : سه طبقه مسکونی با زیر بنای 375مترمربع |  |  |  | کارفرما : | فرید عزیزی
| دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرم آباد | از تاریخ: تا تاریخ: |  |  |  | مشاور :
محاسبات مالی
ردیف | شرح ردیف | شماره فهرست | واحد | بهای واحد | مقدار | بهای کل (ریال) | ملاحظات
فصل بیست وهشتم-حمل ونقل
1 | حمل آهن آلات و سیمان پاکتی، نسبت به مازاد بر 30کیلومتر تا فاصله 75 کیلومتر. | 280101 | تن - کیلومتر | 265 | 5984 | 1585760
2 | حمل آهن آلات و سیمان پاکتی، نسبت به مازاد بر 75کیلومتر تا فاصله150 کیلومتر. | 280102 | تن - کیلومتر | 180 | 4507 | 811260
3 | حمل آهن آلات و سیمان پاکتی، نسبت به مازاد بر 150کیلومتر تا فاصله300 کیلومتر. | 280103 | تن - کیلومتر | 115 | 5037 | 579255
4 | حمل آهن آلات و سیمان پاکتی، نسبت به مازاد بر 300کیلومتر تا فاصله450 کیلومتر. | 280104 | تن - کیلومتر | 93 | 2686 | 249798
5 | حمل آجر و مصالح سنگی نسبت به مازاد بر 30 کیلومتر تا فاصله 75 کیلومتر. | 280201 | تن - کیلومتر | 295 | 4545 | 1340775
6 | حمل آجر و مصالح سنگی نسبت به مازاد بر 75کیلومتر تا فاصله 150 کیلومتر. | 280202 | تن - کیلومتر | 200 | 7575 | 1515000
7 | حمل آجر و مصالح سنگی نسبت به مازاد بر 150 کیلومتر تا فاصله 300 کیلومتر. | 280203 | تن - کیلومتر | 125 | 15150 | 1893750
8 | حمل آجر و مصالح سنگی نسبت به مازاد بر 300کیلومتر تا فاصله 450 کیلومتر. | 280204 | تن - کیلومتر | 105 | 8080 | 848400
|  | جمع فصل :25 |  |  |  | 8823998
نماینده پیمانکار : |  | نماینده مشاور : |  |  | نماینده کارفرما :